Załącznik nr 3

Postanowienia umowy

§1

Przedmiotem umowy jest obsługa imprezy polegająca na wynajmie dwóch scen, obsługi medialnej w postaci  zainstalowania dwóch telebimów, zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia  scen wraz z obsługą techniczną   podczas Suwałki Blues Festival w  dniach 10-11 lipca 2015 roku na ul. Kościuszki i w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

§2

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) wykonania wszystkich elementów będących przedmiotem umowy na najwyższym poziomie.
b) zapewnienia obsługi technicznej i nadzoru technicznego nagłośnienia, oświetlenia, ustawienia telebimów i realizacji multimediów oraz ustawienia scen w celu bezawaryjnego przebiegu Festiwalu.

c) udostępnienia ekipom technicznym działającym  na zlecenie zamawiającego,  realizującym materiał audio-video na Suwałki Blues Festival niezbędnych wejść i wyjść

z konsol głównych przy każdej ze scen.

d)  ścisłej współpracy przed i w trakcie Festiwalu z Suwalskim Ośrodkiem Kultury

w Suwałkach, której powierzona zostaje koordynacja organizacji Festiwalu, zwaną

w dalszej części umowy „Zamawiającym”

2.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich działań związanych

z realizacją niniejszej umowy zgodnie z przepisami BHP.

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. ważną na okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy polisę wraz z dowodem opłaty składki w terminie do 30 czerwca 2015r r.

4.Wykonawca we własnym zakresie zapewni członkom ekipy  technicznej
zakwaterowanie i wyżywienie podczas realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i czynności określonych

w §2 umowy w terminie zapewniającym prawidłowe i bezkolizyjne przeprowadzenie Festiwalu.

1. Montaż scen:

a) Scena w parku Konstytucji  3 Maja w dn. 09.07.2015 r. w godz. 12.00 – 20.00.

b) Scena na ul. Kościuszki w dniu 09.07.2015 r. w godz. 23.00 – 6.00

2) Montaż nagłośnienia i oświetlenia

a) scena w parku Konstytucji3 maja  w dn. 09.07.2015 r. w godz. 20.00 – 24.00

b scena na ul. Kościuszki w dn. 10.07.2015 r. w godz 6.00 – 12.00

3) Montaż multimediów w/g. ustaleń z organizatorem w dniu 10.07.2015 r.

w godz. 6.00 – 15.00

4. Demontaż sprzętu:

a)  Scena w parku konstytucji 3 Maja w dn. 12.07.2015 r. w godz. 4.00 – 8.00

b)  Scena na ul. Kościuszki w dn.12.07.2015 r. w godz. 2.00 – 6-00

c) Multimedia w dniu 11.07.2015 r. od godz. 24.00 – 6.00 dnia 12.07.2015 r

§4

1. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby wykonać pracę związaną z przedmiotem zamówienia na najwyższym poziomie wymaganym w tego rodzaju przedsięwzięciach.

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezultat swojego działania.

§5

1. Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z planem, o którym mowa

w  paragrafie 3

2. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub problemów w trakcie realizacji umowy, Wykonawca korzystać będzie ze wskazówek udzielonych przez Zamawiającego.
3. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§6

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru merytorycznego nad realizacją zapisów umowy.

§7

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej. W przypadku uzyskania takiej zgody, za działania tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne.

§8

Odbioru i oceny jakości wykonania przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego dokona pracownik Działu Organizacji Imprez SOK  lub inne osoby upoważnione przez  dyrektora SOK.

§9

1.Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia przyłączy energetycznych dla aparatury nagłośnieniowej 3x………….A(230V). Przyłącza posiadać będą - trzy fazy, zero

i przewód ochronny. Fazy zabezpieczone zostaną bezpiecznikami o wartości nominalnej ……………….A. dla multimediów ……………………..

2. Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia zasilania bezpośrednio do scen

z punktów przyłączy energetycznych zapewnionych przez organizatora  przewodami we własnym zakresie o długości 30 m dla nagłośnienia i oświetlenia osobno, dla multimediów o długości min. 100 m

3.Zamawiający zapewni:

a)  obsługę w zakresie podłączenia w/w aparatury do sieci,

b)  stałą dyspozycyjność dyżurnego elektryka

c)  ogrodzenie za pomocą płotków policyjnych sceny, podestu na miksery oraz tunelu kablowego pomiędzy nimi.

4. Zamawiający zapewni profesjonalną ochronę sceny oraz podestów FOH i MON od początku montażu aż do końca demontażu sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem godzin koncertu.

5. Od początku  prób do końca imprezy Zamawiający zobowiązuje się do pełnej kontroli  ogrodzonego terenu, tj. zapewnienie wstępu na teren jedynie osobom uprawnionym.

Przez osoby uprawnione rozumie się:

personel Zamawiającego  zatrudniony do realizacji koncertu

wykonawców

a) personel wykonawcy

b) pracownicy ochrony.

Wymienione osoby powinny posiadać stosowne  identyfikatory.

§10

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy wynosi................................zł brutto (słownie: .............................................złotych brutto),

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego związane z wykonaniem umowy.

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia finansowego:

1) Należność, o której mowa w ust. 1 umowy zostanie przekazana przelewem po wykonaniu usługi na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

2) Wykonawca wystawi fakturę na Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki, NIP 844-235-10-54

3) Podstawę do zapłaty należności w wysokości, o której mowa w ust.1 § 10 umowy stanowić będzie pisemne potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury.

2. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§11

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć m. innymi:

a) ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy;

b) samodzielną zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę;

c) złą jakość wykonania przedmiotu umowy oraz estetykę budzącą zastrzeżenia np.:

- zerwanie koncertu przez artystę z powodu niespełnionych oczekiwań, nieporządek na scenie, niczym nieuzasadnione przerwy w koncertach spowodowane nieumiejętna obsługą sprzętu, niczym nieuzasadnione sprzężenia, piski, niekulturalne zachowanie ekip w stosunku do artystów itp.

d) użycie do wykonania przedmiotu umowy materiałów nie odpowiadających polskim normom oraz obowiązującym przepisom;

e) wykonanie przedmiotu umowy z opóźnieniem;

f) udostępnienie przedmiotu umowy na okres krótszy niż czas trwania Festiwalu, określony §3 umowy.

g) niewprowadzenie korekt, o których mowa w §5  umowy w wyznaczonym terminie i zgodnie z uwagami Zamawiającego.

3. Kara umowna podlega potrąceniu z kwoty faktury VAT przedstawionej do zapłaty za wykonany przedmiot umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

a) gdy Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy (w tym również gdy nie wypełni obowiązku wynikającego z postanowienia §2 )

b) gdy Wykonawca odpowiednio wcześnie nie przystąpi do czynności montażowych mających na celu zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na czas trwania Suwałki Blues Festival.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

a) wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie przysługuje;

b) dodatkowymi kosztami, stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 10 umowy, a ceną ustaloną z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę;

c) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę z tytułu odstąpienia od umowy, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy – niezależnie od kosztów, o których mowa w pkt. b;

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje zwrot poniesionych

i udokumentowanych kosztów.

5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej strony w przypadku, gdy do wykonania umowy nie dojdzie na skutek okoliczności spowodowanych bezspornym i udokumentowanym działaniem siły wyższej, zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od woli stron, którym nie można było zapobiec.

§13

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§14

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§16

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.